Приложение

к муниципальной целевой Программе

«Развитие физической культуры и спорта

в поселке Малаховка на 2009 – 2011 годы»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОСЕЛКЕ МАЛАХОВКА НА 2009-2011 ГОДЫ»

| № п.п. | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |  | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. |  | 2011 г. |  | Источник финансирования |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
|  | Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информационное обеспечение проведения спортивных мероприятий в средствах массовой информации с использованием информационной сети Интернет и сайта администрации поселка Малаховка. | Организационный отдел администрации поселка Малаховка | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация работы групп оздоровительной гимнастики. | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка МУ ФКС ФОК «Труд» | I полугодие 2009 года |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  | Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение турнира по хоккею с шайбой среди учреждений и предприятий поселка на Кубок Главы поселка Малаховка | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка МУ ФКС ФОК «Труд» | Февраль 2009 Февраль 2010 Февраль 2011 |  | 15.0 | 25.0 |  | 30.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.2 | Проведение открытого турнира по настольному теннису на Кубок Главы поселка Малаховка. | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения МУК «Парк культуры и отдыха пос. Малаховка» | Сентябрь 2009 Сентябрь 2010 Сентябрь 2011 |  | 10.0 | 15.0 |  | 20.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.3. | Проведение турнира по мини – футболу на Кубок Главы поселка Малаховка. | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка МУ ФКС ФОК «Труд» | Май-июнь 2009 Май-июнь 2010 Май-июнь 2011 |  | 12.0 | 14.0 |  | 16.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.4 | Проведение спортивного праздника «Всей семьей на стадион» | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка МУ ФКС ФОК «Труд» | Сентябрь 2009 Сентябрь 2010 Сентябрь 2011 |  | 50.0 | 60.0 |  | 80.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.5 | Проведение открытого турнира по волейболу на Кубок администрации поселка Малаховка | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка | Апрель 2009 Апрель 2010 Апрель 2011 |  | 100.0 | 110.0 |  | 120.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.6 | Проведение турнира по хоккею с шайбой среди школ поселка Малаховка | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка МУ ФКС ФОК «Труд» | Январь-февраль 2010 Январь-февраль 2011 |  |  | 10.0 |  | 12.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.7 | Проведение открытого турнира по шахматам на Кубок Главы поселка Малаховка в МУК КДК «Союз» | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка МУК КДЦ «Союз» | Октябрь 2009 Октябрь 2010 Октябрь 2011 |  | 12.0 | 15.0 |  | 18.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.8 | Проведение спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья. | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка | Ноябрь 2009 Ноябрь 2010 Ноябрь 2011 |  | 80.0 | 100.0 |  | 120.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.9 | Проведение спортивного вечера для любителей спорта поселка Малаховка. Подведение итогов прошедшего спортивного сезона. | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка МУК КДЦ «Союз» | Март 2010 Март 2011 |  |  | 50.0 |  | 60.0 |  | Местный бюджет. Привлеченные средства. |  |  |
| 2.10 | Проведение открытого чемпионата поселка Малаховка по бильярду. | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка МУК КДЦ «Союз» | Январь 2009 Январь 2010 Январь 2011 |  | 20.0 | 30.0 |  | 40.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.11. | Проведение открытого детского турнира по большому теннису на Кубок Главы поселка Малаховка | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка | Июнь 2009 Июнь 2010 Июнь 2011 |  | 15.0 | 20.0 |  | 25.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.12. | Проведение турнира по стритболу среди школ поселка Малаховка и дворовых команд. | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка МУ ФКС ФОК «Труд» | Апрель 2009 Апрель 2010 Апрель 2011 |  | 6.0 | 8.0 |  | 11.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.13. | Проведение открытого чемпионата поселка Малаховка по фигурному катанию. | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка МУ ФКС ФОК «Труд» | Январь 2010 Январь 2011 |  |  | 15.0 |  | 20,0 |  | Местный бюджет |  |  |
|  | Раздел 3. СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБОУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство комплексной спортивной площадки для проведения игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол по адресу: Быковское шоссе, дом № 26 размером 22х11 м. | Администрация поселка Малаховка (Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка) | 2009 | 300.0 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 3.2 | Строительство комплексной спортивной площадки для проведения игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол по адресу: ул. 1-ая Дачная, дом № 1, размером 24х20 м. | Администрация поселка Малаховка (Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка) | 2009 | 600.0 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 3.3 | Установка спортивных снарядов на территории жилищного фонда поселка Малаховка по адресу: ул. 1-ая Дачная дом № 1 ул. Калинина дом 30 | Администрация поселка Малаховка (Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка) | 2009 2010 | 30.0 |  |  | 35,0 |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 3.4 | Обустройство площадки для игры в футбол по адресу: ул. Калинина 29 | Администрация поселка Малаховка (Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка) | 2010 |  |  | 50.0 |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 3.5. | Строительство комплексной спортивной площадки для проведения игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол в МУК «Парк культуры и отдыха поселка Малаховка». | Администрация поселка Малаховка (Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка) | 2011 |  |  |  |  | 500,0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 3.6 | Строительство комплексной спортивной площадки для проведения игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол в микрорайоне ул. Калинина 30 | Администрация поселка Малаховка (Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка) | 2011 |  |  |  |  | 350.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 3.7 | Строительство комплексной спортивной площадки для проведения игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол по адресу: Быковское шоссе (во дворе между домами № 44, 45,46) | Администрация поселка Малаховка (Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка) | 2011 |  |  |  |  | 500.0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 3.8 | Обустройство футбольного поля в микрорайоне Овражки | Отдел по вопросам социального, культурного и бытового обслуживания населения поселка Малаховка | 2010 |  |  | 80.0 |  |  |  | Местный бюджет |  |  |